THÔNG BÁO

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ - ĐHĐN

Công ty TNHH Samsum Display Việt Nam (SDV) là công ty thuộc tập đoàn SAMSUM (Hàn Quốc), được thành lập tại Việt Nam vào ngày 01/7/2014. Hiện tại Công ty đã có công văn phối hợp tuyển dụng nhân lực là sinh viên mới tốt nghiệp Cao đẳng, trung cấp các chuyên ngành kỹ thuật tại Trường Cao đẳng Công nghệ. Phòng CTHSSV và Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên rất mong được sự hỗ trợ tích cực từ Lãnh đạo các Khoa trực thuộc để thông qua chương trình tạo cơ hội việc làm cho các em HSSV  đang theo học tại trường.

- Mục đích và yêu cầu

- Mục đích

- Tạo cơ hội gặp gỡ, giao lưu & phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa Cty TNHH Samsung Display Việt Nam (SDV)& sinh viên trường CĐ Công nghệ - ĐHĐN

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Doanh nghiệp & Nhà trường

- Tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp cận cơ hội việc làm tại Samsung Display Việt Nam ngay sau khi tốt nghiệp

- Yêu cầu

- Chương trình tuyển dụng hiệu quả và đưa ra được kế hoạch làm việc tại Samsung Display Việt Nam cho các bạn sinh viên đỗ phỏng vấn

- Kế hoạch thực hiện

- Thành phần tham dự

- Phòng nhân sự - Samsung Display Việt Nam

- Ban Giám hiệu trường CĐ Công Nghệ Đà Nẵng & Lãnh đạo các Khoa trực thuộc

- Sinh viên năm cuối & các sinh viên đã tốt nghiệp trường CĐ Công nghệ - ĐHĐN

- Các sinh viên khác quan tâm đến cơ hội việc làm tại Samsung Display Việt Nam

- Thời gian, địa điểm, hình thức tổ chức

- Thời gian: 08h00 – 17h00 ngày 09/5/2017;

- Địa điểm: Trường CĐ Công Nghệ Đà Nẵng;

- Hình thức tổ chức: Thi tuyển & phỏng vấn trực tiếp.

- Kế hoạch chi tiết

| STT | Thời gian | Nội dung công việc | Đơn vị phụ trách |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/04 | SDV gửi BGH CĐ Công Nghệ Đà Nẵng kế hoạch & nội dung tuyển dụng để Nhà trường phê duyệt | SDV |
| 2 | 26/04 ~ 07/05 | CĐ Công Nghệ Đà Nẵng thông báo chương trình tuyển dụng của SDV đến các bạn sinh viên của trường. Lên danh sách sinh viên tham gia Hội thảo tuyển dụng và gửi về SDV (form mẫu như file đính kèm) | Nhà trường |
| 3 | 08/5 | Chuẩn bị hội trường, cơ sở vật chất (máy chiếu, hệ thống âm thanh, v.v) phục vụ Hội thảo tuyển dụng và Phỏng vấn trực tiếp | SDV - Nhà trường |
| 4 | 09/5 | Tổ chức hội thảo tuyển dụng & Thi tuyển, phỏng vấn sinh viên | SDV |
| 5 | 15/5 | Thông báo kết quả phỏng vấn tuyển dụng | SDV |
| 6 | 15/06 | Đón các sinh viên đỗ phỏng vấn ra SDV làm việc | SDV |

Phòng Công tác HSSV thông báo kế hoạch tuyển dụng đến những em sinh viên năm 03 đang theo học tất cả các khối ngành nghề kỹ thuật tại trường CĐCN tham gia buổi tuyển dụng như  kế hoạch./.

Trân trọng cảm ơn!

PHÒNG CT- HSSV